## Slide 1
ACMEPOINT ENERGY SERVICES (6692) ｜ EXECUTIVE BUSINESS PLAN
進金生能源服務(股)公司
FY2027 南區暨維運年度商業計畫與 10 億達標策略報告
• 報告對象：董事長、總經理（簡報時間：15 分鐘精華報告 ＋ 完整 Excel 數據附錄）
• 核心議題：(1) 南區 36.66 億商機漏斗與 6.55 億當期認列診斷 (2) 資產管理 4.08 億跨年缺口破局
(3) 維運事業 1.01 億預算與毛利結構優化 (4) FY2028 AIDC 算力中心 10 億第二曲線
• 線上互動戰情室 (GitHub Pages + Supabase BaaS)：已同步部署上線
Notes: 【講稿 P.1 (0.5分鐘)】董事長、總經理好，今天進行 FY2027 南區與維運年度商業計畫報告，預計 15 分鐘。我們除了將第二版 3 份 Excel 數據完整轉為視覺化圖表與附錄外，更針對資產管理跨年缺口與維運佔位擬定了具體的 10 億達標行動方案。

## Slide 2
01 ｜ EXECUTIVE SUMMARY (時間配速：2.0 分鐘)
南區加權簽約額達 10.94 億（超越 10 億目標），惟受台糖雙案 Q4 開工影響，2027 當期認列為 6.55 億
統包工程認列 4.63 億超標 115.8%；資產管理簽約 6.52 億達標但 4.59 億遞延至 2028；維運獨立貢獻 1.01 億營收
P.02 / 14
業務類別 | 原訂目標(元) | 勝率加權簽約額 | 2027認列預估 | 缺口 / 超出(元)
① 統包工程 (41案+6延續) | 400,000,000 | 442,201,746 | 463,039,422 | +63,039,422 (115.8%)
② 資產管理 (建坤 9案) | 600,000,000 | 651,721,048 | 192,160,685 | -407,839,315 (32.0%)
南區業務合計 (50案+6延續) | 1,000,000,000 | 1,093,922,794 | 655,200,107 | -344,799,893 (65.5%)
➕ 維運事業預算 (148筆) | 獨立編列 | 100,936,186 | 100,936,186 | 毛利 29,345,209 (29.07%)
Chart: 
| 統包工程(EPC) | 資產管理(建坤) | 南區合計 | 維運(O&M)
原訂目標(萬) | 40000 | 60000 | 100000 | 10094
加權簽約額(萬) | 44220 | 65172 | 109392 | 10094
2027認列營收(萬) | 46304 | 19216 | 65520 | 10094
💡 三大業務成長引擎與第一版 (9.45億) vs 第二版 (6.55億) 差異核心說明
1. 簽約能量已超標：南區 50 案名目總額 36.66 億，乘勝率後加權簽約額達 10.94 億元（統包 4.42 億＋資管 6.52 億）。
2. 為何帳面認列降至 6.55 億？第二版改依「施工～竣工月數」分攤，台糖雙案 (加權 5.5 億) 因 2027/10 才開工，4.40 億遞延至 2028。
3. 三大業務定位：EPC (4億/高週轉現金流) ＋ 資產管理 (6億/建坤高毛利) ＋ FY28 AIDC 資料中心電力交付 (10億第二成長曲線)。
Notes: 【講稿 P.2 (2.0分鐘)】核心結論：若看乘勝率後的實質簽約額，南區已達 10.94 億元，超越 10 億目標！第二版預估認列 6.55 億，主因台糖兩大停車場設定在 2027/10 開工，導致 4.4 億跨年遞延至 2028 年。

## Slide 3
02 ｜ PIPELINE FUNNEL & CARRYOVER DIAGNOSTIC (時間配速：1.5 分鐘)
名目機會 36.66 億折算為 10.94 億簽約額，其中 5.08 億遞延至 2028；另查獲 1,367 萬延續案漏勾可立即找回
2027 新案當期認列 5.86 億 ＋ 已簽約延續專案 6 案挹注 0.69 億 ＝ 6.55 億（參考來源：機會簽約與營收推估_2027.xlsx）
P.03 / 14
🌪️ 南區 36.66 億商機漏斗轉化四階段拆解
• STAGE 1｜CRM 名目機會總額 (50案未乘勝率)：3,665,885,239 元 (100%)
- 統包工程 41 案 (20.80 億 / 54.3MW) ＋ 資產管理 9 案 (15.86 億 / 31.2MW)
• STAGE 2｜乘勝率加權實質簽約金額 (50案)：1,093,922,794 元 (29.8%)
- 2026年底前簽約 24 案 (2.79 億) ＋ 2027年內簽約 26 案 (8.15 億)
- 加權簽約總毛利：135,943,908 元 (平均毛利率 12.43%)
• STAGE 3｜依施工～完工月數跨年分攤：
- ⚠️ 遞延至 2028 以後認列：507,733,656 元 (占簽約額 46.4%！)
- ✅ 2027 新案當期認列：586,178,176 元 (占簽約額 53.6%)
• STAGE 4｜加上延續專案 6 案認列 (+69,021,931 元)：
- 🎯 FY2027 最終營收推估合計：655,200,107 元
🔍 延續專案 13 案 (未認列 1.41 億) 拆解與「1,367 萬漏勾案」立即追回
• 截至 2026/09/30 未認列餘額：140,954,738 元（合約總額 4.34 億元）
• ① 2026 Q4 (10~12月) 預計工進消化 (6案)：58,258,387 元
- 笨港二變儲能(1,843萬)、石龜國小微電網(1,435萬)、賽孚思(1,294萬)、東哥(871萬)等
• ② 2027 年度認列營收 (6案)：69,021,931 元
- 安德順雲林(1,869萬)、安德順屏東(1,824萬)、奇景車棚(1,330萬)、正聚(1,192萬)、奇景幼稚園(514萬)、遠龍二期(173萬)
• 🚨 ③ 關鍵發現：未納入推估 1 案 (13,674,420 元)
- 案名：12103003 南-台南-297.27kwp(學甲區魚塭五期)普登大坪頂太陽
- 原因：JDE 缺預計專案起訖日且 BU 未勾選，導致系統算為 0 元！
- ⚡ 立即行動：會後補填 JDE 起訖日並勾選，2027 即可無痛增加 +1,367.4 萬元營收！
Notes: 【講稿 P.3 (1.5分鐘)】我們拆解漏斗發現，10.94 億簽約額中有 5.08 億因為開工晚而遞延到 2028 年。另外在 13 筆延續專案中，我們查出『12103003 台南學甲普登大坪頂案 (1,367.4萬)』因 JDE 缺起訖日未被勾選，補填後即可立即找回 1,367 萬確定營收。

## Slide 4
03 ｜ WIN-RATE TIER & HIGH-LEVERAGE TARGETS (時間配速：1.5 分鐘)
高確定性基盤（延續＋勝率≥80%）已鎖定 2.40 億（36.6%）；決勝關鍵在於 44.0% 的「中確定性主力案」
成立總經理級專案攻堅小組鎖定「台糖雙案、日煙 5MW、中山微電網、中永峰」，勝率每拉升 20% 即可創造近億營收
P.04 / 14
勝率確定性區間 | 統包工程(案數/金額) | 資產管理(案數/金額) | 2027營收合計 | 占比
延續專案 (已簽約) | 6案 / 69,021,931 | 0案 / 0 | 69,021,931 | 10.5%
高確定性 (勝率 ≥ 80%) | 8案 / 103,553,392 | 4案 / 67,448,323 | 171,001,715 | 26.1%
中確定性 (勝率 50~79%) | 3案 / 122,919,857 | 0案 / 0 | 122,919,857 | 18.8%
中確定性 (勝率 40~49%) | 4案 / 54,789,002 | 2案 / 110,504,587 | 165,293,589 | 25.2%
低確定性長尾 (< 40%) | 26案 / 112,755,240 | 3案 / 14,207,775 | 126,963,015 | 19.4%
合計 (50案+6延續) | 47案 / 463,039,422 | 9案 / 192,160,685 | 655,200,107 | 100.0%
Chart: 
| 延續專案 | 勝率≥80% | 勝率50~79% | 勝率40~49% | 勝率<40%
統包工程(萬) | 6902 | 10355 | 12292 | 5479 | 11276
資產管理(萬) | 0 | 6745 | 0 | 11050 | 1421
🎯 業務資源聚焦策略：集中火力攻堅「5 大中確定性指標案」(占 2.88 億)，拒絕資源碎片化
• 鐵票基盤已穩：延續專案 + 勝率≥80%（丸紅東南實業彰化/台中、津谷、和富、三星螺絲、城鋒、桃苗、MERCK、禾豐）共 2.40 億元已高度鎖定。
• 五大必贏攻堅標的：(1) 台糖高雄大型車停車場 (10.45億/勝率40%)、(2) 台糖明正停車場 (3.3億/勝率40%)、(3) 日煙屋頂 5MW (1.75億/勝率60%)、
(4) 中山大學微電網 (9,000萬/勝率40%)、(5) 中永峰路竹漁電 (4,019萬/勝率50%)。光將「日煙」與「中山微電網」提拉至 90% 勝率，當期營收即增 +8,100 萬！
Notes: 【講稿 P.4 (1.5分鐘)】高確定性基盤已鎖定 2.4 億（36.6%）。決勝關鍵在於中間占 44% 的中確定性主力案（台糖雙案、日煙、中山微電網、中永峰），建議集中商務與技術資源專責攻堅。

## Slide 5
04 ｜ ASSET MANAGEMENT (JIANKUN) 408M GAP RESOLUTION (時間配速：2.0 分鐘)
資產管理 9 案加權簽約達 6.52 億，透過「台糖雙案工期前移 3 個月＋主設備進場認列」可追回 2.47 億營收
同步推進「埔美國際 3.3MW 轉高勝率」與「老舊電廠收購技改包」，徹底彌平 4.08 億跨年認列缺口
P.05 / 14
案件名稱 | kWp | 勝率 | 加權簽約額 | 2027認列預估 | 簽約月 | 預計施工~竣工
(建坤)台糖高雄大型車輛停車場 | 19,000 | 40% | 418,000,000 | 83,983,486 | 2027/05 | 2027/10~2028/05
(建坤)台糖明正停車場 | 6,000 | 40% | 132,000,000 | 26,521,101 | 2027/05 | 2027/10~2028/05
(建坤)津谷食品股份有限公司 | 849 | 100% | 26,137,188 | 26,137,188 | 2026/10 | 2027/06~2027/11
(建坤)和富工業股份有限公司 | 435 | 100% | 17,626,005 | 17,626,005 | 2026/10 | 2027/05~2027/08
(建坤)三星螺絲(馬稠後園區) | 426 | 100% | 20,058,242 | 12,757,042 | 2026/11 | 2027/10~2028/02
(建坤)城鋒新建廠房 | 211 | 100% | 10,928,088 | 10,928,088 | 2026/11 | 2027/01~2027/05
(建坤)埔美國際 | 3,300 | 20% | 23,100,000 | 9,336,250 | 2027/03 | 2027/09~2028/04
(建坤)潤泰精密 | 499 | 20% | 3,792,400 | 3,792,400 | 2026/12 | 2027/02~2027/07
(建坤)台南麻豆倉庫 | 432 | 5% | 1,079,125 | 1,079,125 | 2027/01 | 2027/03~2027/08
資產管理合計 (9案) | 31,152 | 41.1% | 651,721,048 | 192,160,685 | - | 跨年遞延 4.59 億
🚀 彌平 4.08 億缺口三大破局行動
【問題根因】
台糖雙案名目 13.75 億、加權簽約 5.5 億，因設定 2027/10 開工、2028/05 竣工，導致 2027 僅認列 20.09% (1.105 億)，4.395 億落入 2028 年！
【對策 1：時程前移 3 個月＋主設備進場認列】
• 2026 Q4 預審結構與台電併網，簽約由 5 月提早至 3 月、開工提早至 7 月。
• 依表定 2027/12「主設備進場」，於設備交貨驗收節點認列 45% 進度並將勝率提至 60%，當期即多認列 +2.47 億元！
【對策 2：埔美國際 (3.3MW) 提早開工】
• 總額 1.155 億，勝率由 20% 提至 60% 並於 Q2 開工，再增 +4,500 萬。
【對策 3：新增二手電廠收購/老舊技改包】
• 落實策略簡報之「電廠收購」，收購 3~5MW 既有案場整改，貢獻 +1.2 億。
Notes: 【講稿 P.5 (2.0分鐘)】資產管理並非沒有案源，加權簽約額已達 6.52 億！只要將台糖雙案開工前移 3 個月，並在 2027/12 主設備進場節點認列設備交付款，單此一項就能追回 2.47 億營收。

## Slide 6
05 ｜ EPC TURNKEY TOP 10 & PRODUCT MIX UPGRADE (時間配速：1.5 分鐘)
統包工程預估 4.63 億（超標 115.8%），前 10 大案占 73%，轉型為「光＋儲＋微電網」高週轉組合
複製中山與石龜國小微電網經驗至校園群，並以「用電大戶光儲聯賣」激活東陽實業 (9.6MW) 與高雄榮總儲能巨案
P.06 / 14
案件名稱 | 類型 | 容量(kWp) | 勝率 | 加權簽約額 | 2027認列預估
日煙 (屋頂) | 屋頂 | 5,000 | 60% | 105,000,000 | 90,642,857
微電網_中山大學微電網 | 微電網 | 3,000 | 40% | 36,000,000 | 36,000,000
微電網_防災型一批 | 微電網 | 10,000 | 10% | 35,000,000 | 35,000,000
東南實業_彰化廠 (丸紅) | 屋頂 | 805 | 100% | 31,395,195 | 31,395,195
中永峰 (路竹淡水漁電室內養殖) | 屋頂 | 1,436 | 50% | 20,097,000 | 20,097,000
東南實業_台中廠 (丸紅) | 屋頂 | 442 | 100% | 17,233,515 | 17,233,515
桃苗中壢廠 | 地面 | 436 | 80% | 16,934,648 | 16,934,648
東陽實業 (新市) | 屋頂 | 9,600 | 5% | 16,800,000 | 16,800,000
翔展精密 (順順展既有廠) | 屋頂 | 580 | 60% | 12,180,000 | 12,180,000
表後儲-高雄榮民總醫院 | 儲能 | 1,500 | 5% | 15,000,000 | 11,918,919
前 10 大合計 (占 EPC 新案 73.1%) | - | 32,799 | - | 305,640,358 | 288,202,134
⚡ 統包工程衝刺 5.8 億三大戰術
【產品組合結構 (41案 / 54.3MW)】
• 屋頂型光電 (26案)：2.46 億元 (62.5%)
• 大學與防災微電網 (5案)：0.81 億元 (20.5%)
• 地面與農漁電 (5案)：0.30 億元 (7.7%)
• 錶後儲能與水面整改 (5案)：0.37 億元 (9.3%)
【戰術 1：校園與防災微電網模組化複製】
• 結合石龜國小微電網實績，打包攻下中山(3MW)、高科(1.5MW)、嘉大(1MW)、宜大(1.5MW)，毛利率由 10% 提至 13.5%。
【戰術 2：光儲聯賣激活 5% 勝率巨案】
• 東陽實業 (3.36億) 與高榮儲能 (3.0億) 目前勝率僅估 5%，導入用電大戶削峰填谷試算，突破一案即增 +7,500 萬！
Notes: 【講稿 P.6 (1.5分鐘)】統包工程預估 4.63 億已超標。前十大案占 73%，我們將全力推進日煙 5MW 與大學微電網群，並用光儲聯賣激活東陽實業與高雄榮總兩大巨案。

## Slide 7
06 ｜ 2027 MONTHLY REVENUE PACING & MILESTONE BOTTLENECKS (時間配速：1.5 分鐘)
2027 營收呈「前低後高、Q4 單季衝上 2.60 億」，須提前化解「3月簽約、5月與8月主設備進場」三大洪峰
50 案共 195 個工程節點高度集中於 5 月與 8 月設備進場（各 10 案），Q1 啟動變壓器與模組框架集採鎖定交期
P.07 / 14
Chart: 
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
延續專案(萬) | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 150 | 121 | 486 | 1251 | 1251 | 1251 | 1130
統包工程新案(萬) | 1230 | 2839 | 3327 | 3623 | 3897 | 4478 | 5051 | 3270 | 3262 | 3352 | 2664 | 2409
資產管理新案(萬) | 26 | 301 | 354 | 354 | 426 | 859 | 1131 | 1062 | 714 | 4785 | 4842 | 4361
工程階段 | 26前 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 27合計 | 28後
① 簽約 | 24 | 4 | 2 | 9 (洪峰) | 4 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0
② 同意備案/施工許可 | - | 7 | 9 | 4 | 1 | 10 (洪峰) | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | - | 50 | 0
③ 主設備進場 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 (洪峰) | 3 | 1 | 10 (洪峰) | 5 | 3 | 2 | 3 | 44 | 6
④ 併聯掛錶 | - | - | 2 | - | 4 | - | 10 (洪峰) | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 40 | 10
⑤ 竣工驗收 | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 9 (洪峰) | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 35 | 15
Notes: 【講稿 P.7 (1.5分鐘)】上方為 2027 年 1~12 月營收推估圖，下方為 50 案五大工程階段熱區。請注意 5 月與 8 月各有 10 案同時主設備進場，我們將在 Q1 啟動框架集採與工班鎖定，避免交期延誤。

## Slide 8
07 ｜ O&M BUDGET OVERVIEW & RECURRING MARGIN BASE (時間配速：1.5 分鐘)
維運事業 2027 預算突破 1.01 億元（毛利 2,935 萬 / 毛利率 29.07%），長約與新商機雙引擎各貢獻約 50% 毛利
JDE 已簽長約 4,111 萬（毛利率 35.0% / 毛利 1,439 萬）＋ 新增維運與修繕機會 5,982 萬（毛利率 25.0% / 毛利 1,496 萬）
P.08 / 14
預算類別 | 筆數 | 2027營收(元) | 占營收 | 2027毛利(元) | 毛利率 | 占毛利
① JDE 維運長約基盤 | 128 筆 | 41,111,249 | 40.7% | 14,388,952 | 35.0% | 49.0%
② 新增維運與修繕機會 | 20 筆 | 59,824,937 | 59.3% | 14,956,257 | 25.0% | 51.0%
維運年度預算總計 | 148 筆 | 100,936,186 | 100.0% | 29,345,209 | 29.07% | 100.0%
季度 | 營收合計(元) | 毛利合計(元) | 綜合毛利率 | 機會預估占比
Q1 第一季 | 14,965,468 | 4,796,111 | 32.05% | 29.5% (長約護盤)
Q2 第二季 | 17,887,955 | 5,522,157 | 30.87% | 41.3% (外來案爬升)
Q3 第三季 (颱風修繕高峰) | 33,960,390 | 9,502,936 | 27.98% | 70.2% (災後修繕集中)
Q4 第四季 (颱風修繕高峰) | 34,122,373 | 9,524,005 | 27.91% | 70.9% (災後修繕集中)
前十大 JDE 維運長約名稱 | 2027營收(元) | 占長約
1. 台南戶外型漁電維運 PROJECT AMEI | 7,263,804 | 17.7%
2. 西彰化 4986KWP 彰化大城永堯能源 | 3,554,796 | 8.6%
3. 南高雄 4999KWP 五甲尾滯洪池(中租電力) | 2,509,944 | 6.1%
4. 群創光電路科 FAB8 (13,832KWP) | 1,802,520 | 4.4%
5. 北新竹 1987KWP 新日光系統開發(82) | 1,172,448 | 2.9%
6. 北新竹 1814KWP 新日光系統開發(71) | 1,070,496 | 2.6%
7. 中台中 2802KWP 雲豹中科矽品(旭孝電力) | 980,880 | 2.4%
8. 群創光電南科 FAB5 (4,293KWP) | 944,952 | 2.3%
9. 中彰化 1628KWP 美傢家具鹿港廠(中租) | 791,772 | 1.9%
10. 北桃園 1943KWP 世聯倉運(中租迪和) | 783,042 | 1.9%
前十大維運合約合計 (占 JDE 合約 50.8%) | 20,874,654 | 50.8%
Notes: 【講稿 P.8 (1.5分鐘)】維運預算突破 1.01 億元、毛利 2,337 萬。其中 128 筆 JDE 長約（4,111萬）毛利率高達 35%，貢獻了超過六成的毛利，是公司最穩定的現金牛。

## Slide 9
08 ｜ O&M OPPORTUNITY BREAKDOWN & MARGIN OPTIMIZATION (時間配速：1.5 分鐘)
維運商機 5,982 萬中「預估佔位 3,750 萬（62.7%）」將綁定既有 128 案技改配額落地，並優化毛利率至 22%+
鎖定旭忠水上型修繕 (1,389萬) 與 BP/國泰/永鑫外來轉單案；同步清查 JDE 8 筆零元合約找回高毛利續約金流
P.09 / 14
Chart: 
| Q1 | Q2 | Q3 (修繕高峰) | Q4 (修繕高峰)
JDE維運長約(萬) | 1055 | 1050 | 1013 | 993
新增維運與修繕機會(萬) | 442 | 739 | 2383 | 2419
🎯 維運 5,982 萬商機拆解與「3,750萬佔位」三大落地抓手
• 結構拆解：① 預估佔位 4 筆 (3,750萬 / 62.7%) ＋ ② 旭忠水上型修繕專案 1 筆 (1,389萬 / 23.2%) ＋ ③ 具名外來維運 15 筆 (843萬 / 14.1%)。
• 抓手 1｜將 2,750 萬「服務升級與修繕佔位」轉為既有 128 案技改配額：
- 針對運轉逾 5 年案場推行「Inverter 延保換機、水面浮筒加固、無人機熱顯像健檢與清洗升級包」，責任配額到每位維運工程師。
• 抓手 2｜1,000 萬「外來案佔位」直接對接大型孤兒案場轉單：
- 鎖定 BP 學甲漁電 39MW (298萬)、國泰外來案 20MW (250萬)、永鑫 27MW (99萬)、奇美綠園道 15.3MW (91萬) 擴大代操範圍。
• 抓手 3｜清查 JDE 8 筆「金額為 0」之異常合約，並拉升新案毛利率：
- 追回台糖嘉義貴舍/荷包嶼、特力屋等 8 筆零元合約續約 (+300~500萬)，並將外來代操毛利率由 15% 調回 22%~25%，總毛利可增 +410 萬！
Notes: 【講稿 P.9 (1.5分鐘)】針對維運機會中 3,750 萬的無具名佔位，我們已將其轉化為既有 128 案的 Inverter 延保換機與熱顯像健檢配額，並清查 JDE 8 筆零元合約追回高毛利續約。

## Slide 10
09 ｜ FY2028 AIDC SECOND CURVE & BRIDGE TO 1.0 BILLION (時間配速：2.0 分鐘)
FY2027 透過四大槓桿衝刺 10 億達標；同步卡位麻豆 100MW、桃園 10MW、嘉惠 10MW 算力中心電力統包
提請董總裁示：(1) 跨年大案採簽約與設備進場雙軌考核；(2) 核准台糖/日煙前置設計費；(3) 成立 AIDC 電力交付小組
P.10 / 14
🖥️ 中長期佈局：FY2028 資料中心 (AIDC) 電力交付 (加權目標 10 億)
• 戰略定位：進能服由「光電 EPC」升級為「AIDC 電力交付端統包商」，承接 161kV 特高壓變電站、灰區 (Gray Space) 不斷電備援與綠電微電網。
• ① 100MW 算力中心（台南麻豆）：名目 30 億 × 20% 勝率 ＝ 加權 6.0 億元
- 南台灣最大算力基地，2027 完成台電特高壓系統衝擊分析與電力設計綁規。
• ② 10MW 算力中心（北部桃園）：名目 10 億 × 20% 勝率 ＝ 加權 2.0 億元
- 2027 提前卡位北部 AI 機房聚落，建立跨區域灰區不斷電交付能力。
• ③ 10MW 算力中心（嘉義嘉惠）：名目 10 億 × 20% 勝率 ＝ 加權 2.0 億元
- 結合嘉惠電力既有維運與一期整改客情，與麻豆案形成南部雙核布局。
🌉 FY2027 邁向 10 億達標路線圖 (Bridge to 1B) 與請董總裁示事項
• 基準線 (Baseline)：南區 2027 目前工進預估 6.55 億元
• ➕ 槓桿 1 (台糖雙案前移3個月+設備進場認列45%+勝率60%)：+2.47 億元
• ➕ 槓桿 2 (日煙 5MW 與微電網群勝率攻堅至 85%)：+0.81 億元
• ➕ 槓桿 3 (補勾普登大坪頂漏計案 +0.14億 ＋ 維運預算 +1.01億)：+1.15 億元
• 🎯 優化後全事業預估總營收：9.97 億 ～ 10.98 億元 (全面突破 10 億目標！)
【提請董總核決事項 (Executive Ask)】
1. 考核口徑：核准跨年大案採「簽約額(40%)＋當期工進認列(60%)」或於 2027/12 主設備進場節點認列 45%+ 營收。
2. 前置資源：核准 2026 Q4 投入 150 萬前置結構與台電審查費，換取台糖工期前移 3 個月。
Notes: 【講稿 P.10 (2.0分鐘)】總結來說，透過台糖前移認列 (+2.47億)、EPC 主力攻堅 (+0.81億)、漏案補勾與維運併計 (+1.15億)，我們完全有信心衝破 10 億大關，同時在 2027 完成三大 AIDC 算力中心卡位。後面 4 頁為完整 Excel 數據附錄供董總備查。

## Slide 11
APPENDIX A-1 ｜ EXCEL FULL DATA BACKUP (南區業務機會明細 Part 1：第 1~25 案，依加權簽約額排序)
資料附錄 A-1：南區業務機會與階段里程碑全表 (Top 1 ~ 25)
完整對應《BU機會與階段年月_南區_2027.xlsx》與《機會簽約與營收推估_2027.xlsx》
P.11 / 14
# / 序號 | 類別 | 案件名稱 | 類型 | kWp | 機會總額 | 勝率 | 加權簽約額 | 2027認列營收 | 簽約~竣工
1. S-03449 | 資產管理 | (建坤)台糖停車場(高雄大型車輛停車 | 地面 | 19,000 | 1,045,000,000 | 40% | 418,000,000 | 83,983,486 | 2027/05~2028/05
2. S-03575 | 資產管理 | (建坤)台糖明正停車場 | 地面 | 6,000 | 330,000,000 | 40% | 132,000,000 | 26,521,101 | 2027/05~2028/05
3. S-04153 | 統包工程 | 日煙(屋頂) | 屋頂 | 5,000 | 175,000,000 | 60% | 105,000,000 | 90,642,857 | 2027/03~2027/12
4. S-03355 | 統包工程 | 微電網_中山大學微電網 | 微電網 | 3,000 | 90,000,000 | 40% | 36,000,000 | 36,000,000 | 2026/12~2027/07
5. S-04095 | 統包工程 | 微電網_防災型一批 | 微電網 | 10,000 | 350,000,000 | 10% | 35,000,000 | 35,000,000 | 2026/12~2027/07
6. S-03007 | 統包工程 | 東南實業_彰化廠(丸紅) | 屋頂 | 805 | 31,395,195 | 100% | 31,395,195 | 31,395,195 | 2026/11~2027/05
7. S-03551 | 資產管理 | (建坤)津谷食品股份有限公司 | 屋頂 | 849 | 26,137,188 | 100% | 26,137,188 | 26,137,188 | 2026/10~2027/11
8. S-04156 | 資產管理 | (建坤)埔美國際 | 屋頂 | 3,300 | 115,500,000 | 20% | 23,100,000 | 9,336,250 | 2027/03~2028/04
9. S-01945 | 統包工程 | 中永峰(路竹淡水漁電室內養殖場) | 屋頂 | 1,436 | 40,194,000 | 50% | 20,097,000 | 20,097,000 | 2027/03~2027/12
10. S-04164 | 資產管理 | (建坤)三星螺絲成型機有限公司(馬稠 | 屋頂 | 426 | 20,058,242 | 100% | 20,058,242 | 12,757,042 | 2026/11~2028/02
11. S-03995 | 資產管理 | (建坤)和富工業股份有限公司 | 屋頂 | 435 | 17,626,005 | 100% | 17,626,005 | 17,626,005 | 2026/10~2027/08
12. S-03009 | 統包工程 | 東南實業_台中廠(丸紅) | 屋頂 | 442 | 17,233,515 | 100% | 17,233,515 | 17,233,515 | 2026/11~2027/05
13. S-03912 | 統包工程 | 桃苗中壢廠 | 地面 | 436 | 21,168,310 | 80% | 16,934,648 | 16,934,648 | 2026/12~2027/07
14. S-02421 | 統包工程 | 東陽實業(新市) | 屋頂 | 9,600 | 336,000,000 | 5% | 16,800,000 | 16,800,000 | 2027/03~2027/10
15. S-04166 | 統包工程 | 表後儲-高雄榮民總醫院 | 儲能 | 1,500 | 300,000,000 | 5% | 15,000,000 | 11,918,919 | 2027/06~2028/02
16. O-01030 | 統包工程 | 東和(特力屋) | 屋頂 | 1,999 | 69,978,300 | 20% | 13,995,660 | 9,597,024 | 2027/04~2027/12
17. S-03976 | 統包工程 | 翔展精密(順順展既有廠) | 屋頂 | 580 | 20,300,000 | 60% | 12,180,000 | 12,180,000 | 2026/12~2027/07
18. S-03392 | 統包工程 | MERCK 新廠 | 屋頂 | 434 | 14,604,100 | 80% | 11,683,280 | 11,683,280 | 2027/02~2027/10
19. S-03321 | 資產管理 | (建坤)城鋒新建廠房 | 屋頂 | 211 | 10,928,088 | 100% | 10,928,088 | 10,928,088 | 2026/11~2027/05
20. S-03265 | 統包工程 | 禾豐牧場1-1期(整新) | 屋頂 | 452 | 13,569,600 | 80% | 10,855,680 | 10,855,680 | 2027/03~2027/09
21. S-04205 | 統包工程 | 東南實業(廠房附屬工程) | 銷售單 | 1 | 13,377,790 | 80% | 10,702,232 | 10,702,232 | 2026/11~2027/02
22. S-03805 | 統包工程 | 申豐 | 地面 | 1,506 | 52,712,450 | 20% | 10,542,490 | 4,255,332 | 2027/01~2028/04
23. S-04043 | 統包工程 | 國泰 8-13 埤塘光電整改 | 水面 | 1,878 | 46,950,000 | 20% | 9,390,000 | 9,390,000 | 2026/11~2027/07
24. S-03285 | 統包工程 | 禾豐牧場1-2期(新設) | 屋頂 | 648 | 21,626,035 | 40% | 8,650,414 | 8,650,414 | 2027/03~2027/11
25. S-01902 | 統包工程 | 穩懋半導體(晶圓C廠-新廠) | 地面 | 120 | 8,139,940 | 80% | 6,511,952 | 4,558,366 | 2026/12~2028/01

## Slide 12
APPENDIX A-2 ｜ EXCEL FULL DATA BACKUP (南區業務機會明細 Part 2：第 26~50 案，依加權簽約額排序)
資料附錄 A-2：南區業務機會與階段里程碑全表 (Top 26 ~ 50 暨 50 案總計)
50 案合計：名目總額 3,665,885,239 元 ｜ 加權簽約額 1,093,922,794 元 ｜ 2027 認列推估 586,178,176 元
P.12 / 14
# / 序號 | 類別 | 案件名稱 | 類型 | kWp | 機會總額 | 勝率 | 加權簽約額 | 2027認列營收 | 簽約~竣工
26. S-03892 | 統包工程 | 永祺車業 | 屋頂 | 403 | 15,303,550 | 40% | 6,121,420 | 4,187,051 | 2026/11~2028/01
27. S-03959 | 統包工程 | 特嘉食品 | 屋頂 | 499 | 14,878,842 | 40% | 5,951,537 | 5,951,537 | 2026/11~2027/07
28. S-01963 | 統包工程 | 康百國際食品股份有限公司 | 屋頂 | 1,200 | 45,600,000 | 10% | 4,560,000 | 38,000 | 2027/06~2028/06
29. S-04012 | 統包工程 | 微電網_高科大 | 微電網 | 1,500 | 45,000,000 | 10% | 4,500,000 | 4,500,000 | 2027/04~2027/11
30. S-04116 | 資產管理 | (建坤)潤泰精密 | 屋頂 | 499 | 18,962,000 | 20% | 3,792,400 | 3,792,400 | 2026/12~2027/07
31. S-04180 | 統包工程 | 台電再生能源處台南公學地面型 | 地面 | 677 | 18,899,436 | 20% | 3,779,887 | 3,779,887 | 2026/11~2027/08
32. S-03341 | 統包工程 | 台懋(禾懋)廠房租賃 | 屋頂 | 875 | 30,625,000 | 10% | 3,062,500 | 34,028 | 2027/06~2028/06
33. S-04010 | 統包工程 | 微電網_嘉義大學 | 微電網 | 1,000 | 30,000,000 | 10% | 3,000,000 | 3,000,000 | 2027/04~2027/11
34. S-04020 | 統包工程 | 資正電子(馬稠後) | 屋頂 | 360 | 13,680,000 | 20% | 2,736,000 | 2,736,000 | 2026/12~2027/12
35. S-04008 | 統包工程 | 微電網_宜蘭大學 | 微電網 | 1,500 | 45,000,000 | 5% | 2,250,000 | 2,250,000 | 2027/04~2027/11
36. S-03991 | 統包工程 | 順順展科技(新建廠) | 屋頂 | 312 | 10,902,500 | 20% | 2,180,500 | 2,180,500 | 2027/02~2027/10
37. S-04081 | 統包工程 | 嘉惠電力一期整改+三期新建 | 屋頂 | 200 | 10,000,000 | 20% | 2,000,000 | 2,000,000 | 2026/12~2027/07
38. S-03726 | 統包工程 | 智強科技精密股份有限公司 | 屋頂 | 499 | 18,962,000 | 10% | 1,896,200 | 1,896,200 | 2026/12~2027/08
39. S-03613 | 統包工程 | 英屬開曼群島商協駿股份有限公司 | 屋頂 | 499 | 18,962,000 | 10% | 1,896,200 | 15,802 | 2027/06~2028/06
40. S-03627 | 統包工程 | 常榮機械股份有限公司 | 屋頂 | 499 | 17,465,000 | 10% | 1,746,500 | 14,554 | 2027/06~2028/06
41. S-03629 | 統包工程 | 友齊有限公司 | 屋頂 | 499 | 17,465,000 | 10% | 1,746,500 | 14,554 | 2027/03~2028/06
42. S-03632 | 統包工程 | 貴族世家企業股份有限公司 | 屋頂 | 499 | 17,465,000 | 10% | 1,746,500 | 14,554 | 2027/03~2028/06
43. S-04037 | 統包工程 | 天守實業 | 屋頂 | 900 | 28,800,000 | 5% | 1,440,000 | 987,429 | 2026/12~2028/02
44. S-04093 | 資產管理 | (建坤)台南麻豆倉庫 | 屋頂 | 432 | 21,582,500 | 5% | 1,079,125 | 1,079,125 | 2027/01~2027/08
45. S-04151 | 統包工程 | 聯仕電子大寮廠 | 地面 | 292 | 16,054,500 | 5% | 802,725 | 802,725 | 2027/01~2027/09
46. S-03985 | 統包工程 | (國泰整新)遠東鋼鐵一~三期 | 屋頂 | 1,482 | 3,288,677 | 20% | 657,735 | 646,773 | 2026/11~2027/04
47. S-03914 | 統包工程 | BTM_環泥阿蓮廠 | 儲能 | 600 | 12,000,000 | 5% | 600,000 | 517,959 | 2027/03~2027/12
48. S-04159 | 統包工程 | 均霈光學 | 屋頂 | 180 | 7,200,000 | 5% | 360,000 | 360,000 | 2027/01~2027/07
49. S-04131 | 統包工程 | 正聚(台電申請) | 銷售單 | 1 | 190,476 | 100% | 190,476 | 190,476 | 2026/10~2027/10
50. S-04003 | 統包工程 | 順順展科技(ATMOCE) | 儲能 | 1 | 100,000 | 5% | 5,000 | 5,000 | 2026/12~2027/03

## Slide 13
APPENDIX B ｜ EXCEL FULL DATA BACKUP (延續專案 13 筆未認列明細表)
資料附錄 B：延續專案未認列與 2026 Q4 / 2027 工進認列全表 (共 13 案)
完整對應《機會簽約與營收推估_2027.xlsx》R49~R64（含 12103003 普登大坪頂未納入說明）
P.13 / 14
專案代碼 | 專案名稱 | 合約金額 | 至26/09未認列 | 26 Q4預計工進 | 2027認列推估 | 起訖期間 | 預算狀態
12500077 | 西-雲林-499.9950Kwp安德順企業股份有 | 18,694,813 | 18,694,813 | 0 | 18,694,813 | 2027/09/01~2027/12 | 納入2027預算
12400019 | 北-桃園-2500Kwp(笨港二變儲能)台灣電力 | 154,794,286 | 18,425,148 | 18,425,148 | 0 | 2024/04/30~2025/12 | 2026Q4認列完畢
12500078 | 南-屏東-499.9950Kwp安德順企業股份有 | 18,239,818 | 18,239,818 | 0 | 18,239,818 | 2027/08/30~2027/12 | 納入2027預算
12600060 | 石龜國小微電網(0.6MW/1.2MWH) | 21,333,333 | 14,353,657 | 14,353,657 | 0 | 2026/07/31~2027/01 | 2026Q4認列完畢
12103003 | 南-台南-297.27kwp(學甲區魚塭五期)普 | 13,674,420 | 13,674,420 | 0 | 0 | ~ | 未納入(缺起訖日)
12400018 | (總部車棚地面型)奇景光電股份有限公司 | 13,300,000 | 13,300,000 | 0 | 13,300,000 | 2026/11/02~2027/11 | 納入2027預算
12400106 | (JADE廠)台灣賽孚思科技股份有限公司 | 33,867,460 | 12,944,487 | 12,944,487 | 0 | 2026/01/03~2026/05 | 2026Q4認列完畢
12600069 | 南-台南-400.0550Kwp正聚實業股份有限 | 11,921,639 | 11,921,639 | 0 | 11,921,639 | 2027/09/01~2027/12 | 納入2027預算
12312097 | (金福新廠)東哥企業股份有限公司 | 49,017,395 | 8,708,912 | 8,708,912 | 0 | 2025/08/11~2025/11 | 2026Q4認列完畢
12312092 | (幼稚園屋頂型)奇景光電股份有限公司 | 5,350,000 | 5,350,000 | 214,000 | 5,136,000 | 2026/12/30~2027/05 | 納入2027預算
12400114 | (仁德廠)彩邦界金屬表面處理股份有限公司 | 9,610,714 | 2,293,066 | 2,293,066 | 0 | 2026/06/26~2026/09 | 2026Q4認列完畢
12307017 | 南-高雄-1364.07Kwp(遠龍屋頂二期)旭 | 38,270,589 | 1,729,661 | 0 | 1,729,661 | 2024/05/31~2027/06 | 納入2027預算
12500069 | (高振-工程)建坤能源股份有限公司 | 45,837,225 | 1,319,117 | 1,319,117 | 0 | 2026/01/03~2026/07 | 2026Q4認列完畢
合計(13案) | 延續專案總計 | 433,911,692 | 140,954,738 | 58,258,387 | 69,021,931 | - | 未納入 13,674,420

## Slide 14
APPENDIX C ｜ EXCEL FULL DATA BACKUP (維運機會預估 20 筆完整明細表)
資料附錄 C：FY2027 維運新增商機與修繕專案明細表 (共 20 筆 / 59,824,937 元)
完整對應《維運預算_2027.xlsx》R16~R39（另 128 筆 JDE 合約全表收錄於線上戰情室附錄 D）
P.14 / 14
分類 | 機會名稱 | 序號與勝率 | 毛利率 | Q1營收 | Q2營收 | Q3營收 | Q4營收 | 2027預計執行 | 2027預估毛利
具名維運機會 | 維運_信全冬粉廠_屋頂型_231.44KW | S-03156 · 勝率 100% | 25.0% | 24,879 | 24,879 | 24,879 | 24,879 | 99,516 | 24,876
具名維運機會 | 維運_智崴資訊(橋科)_屋頂型346.655 | S-03961 · 勝率 100% | 25.0% | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 24,000 | 6,000
具名維運機會 | 欣銓(TSPI+TSP2)499.62KW | S-04101 · 勝率 100% | 25.0% | 6,466 | 9,699 | 9,699 | 9,699 | 35,563 | 8,888
具名維運機會 | 維運_BP_LOOP1_學甲_漁電型19M | S-03152 · 勝率 50% | 25.0% | 0 | 0 | 0 | 356,250 | 356,250 | 89,063
具名維運機會 | 維運_BP_LOOP2_學甲_漁電型20M | S-03154 · 勝率 50% | 25.0% | 0 | 375,000 | 1,125,000 | 1,125,000 | 2,625,000 | 656,250
具名維運機會 | 維運_中華三期_屋頂型567.9KW | S-03635 · 勝率 50% | 25.0% | 39,399 | 39,399 | 39,399 | 39,399 | 157,596 | 39,396
具名維運機會 | 維運_林吉金屬_屋頂型607.7KW | S-03708 · 勝率 50% | 25.0% | 30,006 | 30,006 | 30,006 | 30,006 | 120,024 | 30,012
修繕專案 | 修繕工程_旭忠(水上型) 3-6_1852. | S-03855 · 勝率 50% | 25.0% | 0 | 0 | 6,945,750 | 6,945,750 | 13,891,500 | 3,472,878
具名維運機會 | 維運_新陽能源(英茂)_屋頂型252.52K | S-03900 · 勝率 50% | 25.0% | 11,049 | 11,049 | 11,049 | 11,049 | 44,196 | 11,052
預估佔位 | 預估_維運機會_外來案 | S-04168 · 勝率 50% | 25.0% | 1,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,000,000 | 2,500,000
預估佔位 | 預估_修繕工程_分散型小案 | S-04171 · 勝率 50% | 25.0% | 0 | 0 | 3,750,000 | 3,750,000 | 7,500,000 | 1,875,000
預估佔位 | 預估_既有客戶服務升級 | S-04173 · 勝率 50% | 25.0% | 2,500,003 | 2,499,999 | 2,499,999 | 2,499,999 | 10,000,000 | 2,499,997
預估佔位 | 預估_修繕工程_大型修繕案 | S-04175 · 勝率 50% | 25.0% | 0 | 0 | 4,999,999 | 5,000,001 | 10,000,000 | 2,500,001
具名維運機會 | 維運_奇美_綠園道_地面型15272.28K | S-02783 · 勝率 30% | 25.0% | 227,940 | 227,940 | 227,940 | 227,940 | 911,760 | 227,940
具名維運機會 | 維運_奇美(外來)_A倉庫_屋頂型_908. | S-03421 · 勝率 30% | 25.0% | 22,494 | 22,494 | 22,494 | 22,494 | 89,976 | 22,500
具名維運機會 | 維運_奇美(外來)_B倉庫_屋頂型_2498 | S-03423 · 勝率 30% | 25.0% | 53,958 | 53,958 | 53,958 | 53,958 | 215,832 | 53,964
具名維運機會 | 維運_奇美(外來)_A車庫_屋頂型_90.1 | S-03425 · 勝率 30% | 25.0% | 5,958 | 5,958 | 5,958 | 5,958 | 23,832 | 5,964
具名維運機會 | 維運_大成長城_外來案(嘉義民雄)_屋頂型1 | S-03925 · 勝率 30% | 25.0% | 59,973 | 59,973 | 59,973 | 59,973 | 239,892 | 59,976
具名維運機會 | 維運_國泰_外來案_20MW | S-04113 · 勝率 30% | 25.0% | 250,000 | 750,000 | 750,000 | 750,000 | 2,500,000 | 625,000
具名維運機會 | 維運_永鑫_外來案_27MW | S-03149 · 勝率 10% | 25.0% | 180,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 990,000 | 247,500
合計(20筆) | 維運機會預估小計 | - | 25.0% | 4,418,125 | 7,386,354 | 23,832,103 | 24,188,355 | 59,824,937 | 14,956,257